## 吴江市民卡项目成本统计
序号 | 系统名称 | 需求描述 | 需求分析工作量（人日） | 系统设计工作量（人日） | 编程工作量（人日） | 测试工作量（人日） | 项目管理工作量（人日）
1 | 吴江市民卡改造 | 智慧吴江实体卡接口联调 | 3 | 2 | 30 | 10 | 10
|  | 卡管需求变更开发 | 9 | 5 | 264 | 60 | 20
|  | 卡管与农商行、信息中心、图书馆部门联调 | 5 | 5 | 90 | 50 | 10
|  | 卡管系统上线、数据割接 | 10 |  |  | 20 | 10
|  | 网点配套部署 | 1 |  |  | 5
|  | 农商行二类账户接口开发 | 2 | 2 | 40 | 20 | 10
|  | 电子市民卡后管与二类账户开发，接口联调 | 5 | 20 | 88 | 60 | 2
|  | 提供电子市民卡吴江版SDK及联调 | 2 | 2 | 30 | 20 | 2
车载终端开发
|  | POSP与电子市民卡网络对接 | 2 | 2 |  | 10
|  | POSP交易及数据接口联调 | 2 | 2 | 44 | 22 | 2
|  | 试装机测试 |  |  |  | 5
|  | 车载终端部署 |  |  |  | 10 | 2
|  | 吴江新市民卡接入优惠票卡（苏州模式） |  | 1 | 7 | 7 | 1
|  | 吴江垃圾分类 | 3 |  | 15 | 10 | 3
2 | 转转卡 | 二期改造 | 1 | 1 | 80 | 15 | 10
|  | 前端及交易优化、上线发布 | 2 | 2 | 20 | 3 | 10
嵌入新版本APP结构改造
3 | 省一卡通 | 现有版本APP完成省卡支付宝、微信单独通道 | 2 | 2 | 45 | 15 | 3
|  | 备付金系统改造 | 2 | 2 | 20 | 20 | 1
|  | 数据剥离/报表调整 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1
|  | 预付款代理版改造 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1
|  | 空圈接口 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1
|  | 雪球空发接口 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1
|  | 省中心空发接口 | 2 | 2 | 15 | 15 | 2
4 | 电子市民卡 | 嵌入新版本APP结构改造 | 2 | 2 | 15 | 15 | 5
|  | 支付宝接入 | 2 | 2 | 50 | 40 | 8
|  | 其他银行接入 | 2 | 2 | 50 | 40 | 8
|  | 后管系统改造 | 2 | 2 | 20 | 20
|  | 轨交扫码 | 2 | 2 | 15 | 15 | 3
5 | 小额运维 | 邮储月票充值及年审业务上线 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1
|  | 张家港公交异常数据回收策略修改上线 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1
|  | APP对接接口服务升级 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1
|  | 热敏凭证打印 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1
|  | 残联卡项目正式发卡，对接优惠票种设计 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1
|  | 小额增加休闲年卡优惠 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1
|  | 报表区分卡片种类 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1
|  | 网点库存管理 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1
|  | 月票年审数据报表及年审提醒 | 1 | 1 | 15 | 5 | 1
|  | 邮储银行充值接口联调 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1
|  | 前台业务增加微信、支付宝等第三方支付 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1
|  | 省一卡通、市民卡等联名卡发卡 | 1 | 1 | 15 | 10 | 1
|  | 苏州通退市 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1
|  | 小额日常变更需求及数据 | 1 | 1 |  | 264 | 1
表格中的黄色项目为不是很明确的项目，暂时为纳入工作了评估
上述需求单及项目型需求统计的工作量总和为： |  |  | 106.7586 | 人月
项目 | 内容 | 备注
人工成本 | 2348689.6552 | 工作量×标准月成本22000
实施成本 | 93600 | 人均费用2600×项目组人数×4个月
项目售前成本 | 0
项目激励费用 | 0
保密费用 | 0
总成本 | 2442289.6552
利润 | 0
含税报价 | 2588827.0345
扣除折扣后实际报价
注1：标准月成本并不代表员工实际工资，还包括公司发生在员工身上的其他日常性支出及分摊，包括员工社保统筹等管理费用分摊
注2：实施费用计算方法来源于历史实际统计数据
注2：该费用未包括尚未确定的需求开发的工作量
注3：项目总成本 = 人工成本 + 实施成本 + 售前成本+项目激励费用+保密费用