## 吴江市民卡项目成本统计
序号 | 系统名称 | 需求描述 | 需求分析工作量（人日） | 系统设计工作量（人日） | 编程工作量（人日） | 测试工作量（人日） | 项目管理工作量（人日）
1 | 吴江市民卡项目 | 卡管主体功能需求 | 10 | 25 | 564 | 60 | 20
|  | 申领数据接入及比对 | 5 | 5 | 80 | 15 | 5
|  | 合作部门数据交换服务 | 5 | 15 | 120 | 50 | 10
|  | 批量及个人制卡功能 | 8 | 10 | 70 | 15 | 5
|  | 吴江新市民卡优惠票卡应用叠加 | 5 | 8 | 90 | 20 | 10
|  | POSP交易及数据接入 | 5 | 8 | 75 | 15 | 10
|  | 实体卡账户及交易接口服务 | 5 | 8 | 65 | 10 | 5
|  | 智慧吴江在线申领等接口服务 | 3 | 5 | 90 | 15 | 10
|  | 老卡管系统数据筛选及割接 | 5 | 3 | 90 | 20 | 10
|  | 中心及乡镇配套网点部署 | 1 | 1 | 0 | 50 | 30
|  | 小额系统与卡管理系统对接改造 | 10 | 25 | 310 | 40 | 15
|  | 配送对接EMS | 5 | 5 | 30 | 20 | 10
|  | 实体卡及电子卡的整合和数据共享服务 | 5 | 8 | 40 | 20 | 10
表格中的黄色项目为不是很明确的项目，暂时为纳入工作了评估
上述需求单及项目型需求统计的工作量总和为： |  |  | 106.7586 | 人月
项目 | 内容 | 备注
人工成本 | 2348689.6552 | 工作量×标准月成本22000
实施成本 | 83271.7241 | 人均费用2600×项目组人月*0.3
项目售前成本 | 0
项目激励费用 | 0
保密费用 | 0
总成本 | 2431961.3793
利润 | 0
含税报价 | 2577879.0621
扣除折扣后实际报价
注1：标准月成本并不代表员工实际工资，还包括公司发生在员工身上的其他日常性支出及分摊，包括员工社保统筹等管理费用分摊
注2：实施费用计算方法来源于历史实际统计数据
注2：该费用未包括尚未确定的需求开发的工作量
注3：项目总成本 = 人工成本 + 实施成本 + 售前成本+项目激励费用+保密费用