## 移动互联网业务工作量统计
序号 | 系统名称 | 需求分析工作量（人月） | 系统设计工作量（人月） | 编程工作量（人月） | 测试工作量（人月） | 项目管理工作量（人月） | 完成情况
1 | 现有版本APP完成省卡支付宝、微信单独通道 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 未开发
2 | 电子发票后台服务 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 未开发
3 | 二维码接口对接 | 0.5 |  |  |  |  | 未开发
4 | 前端开票流程 | 0.5 |  |  |  |  | 未开发
5 | 一期功能需求（现有APP功能+转转+健身）确认 | 2 | 2 | 30 | 3 | 3 | 未开发
6 | 一期业务流程及系统主体结构确认 | 0.5 |  |  |  |  | 未开发
7 | 一期UI及页面跳转确认 | 0.5 |  | 1 |  |  | 未开发
8 | 新版本用户体系开发完成 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 未开发
9 | 一期主体功能开发完成 |  |  |  | 2.5 |  | 未开发
10 | 一期测试 |  |  |  | 5 | 1 | 未开发
11 | 一期版本发布 |  |  |  | 2
12 | 已有版本数据割接 |  |  |  | 3 | 0.5
13 | 对接政务应用接入 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1
14 | 确认需求 | 2
15 | 版本迭代 |  |  |  | 1
表格中的黄色项目为不是很明确的项目，暂时未纳入工作了评估
上述需求单及项目型需求统计的工作量总和为： |  | 91.9 | 人月
扣减2017年的9人月后 |  | 9 | 人月
合同对应工作量总和为： |  | 82.9 | 人月
项目 | 内容 | 备注
人工成本 | 1823800 | 工作量×标准月成本22000
实施成本 | 135200 | 人均费用2600×项目组人数×4个月
2016年合同外
项目售前成本 | 0
项目激励费用 | 0
保密费用 | 0
总成本 | 1959000
利润 | 0
含税报价 | 2076540
扣除折扣后实际报价
注1：标准月成本并不代表员工实际工资，还包括公司发生在员工身上的其他日常性支出及分摊，包括员工社保统筹等管理费用分摊
注2：实施费用计算方法来源于历史实际统计数据
注2：该费用未包括尚未确定的需求开发的工作量
注3：项目总成本 = 人工成本 + 实施成本 + 售前成本+项目激励费用+保密费用+16年合同外