## 省卡改造技术开发项目成本统计
序号 | 系统名称 | 需求描述 | 需求分析工作量（人日） | 系统设计工作量（人日） | 编程工作量（人日） | 测试工作量（人日） | 项目管理工作量（人日）
1 | V.30架构开发 | 技术选型、需求分析 | 66 |  |  |  | 22
|  | 架构设计 |  | 30 |  |  | 5
|  | 架构开发 |  |  | 264 |  | 22
|  | 架构测试 |  |  |  | 30 | 5
2 | 省卡改造 | 省卡需求分析 | 15 |  |  |  | 15
|  | 省卡功能改造开发 |  | 66 | 484 |  | 44
|  | 测试 |  |  |  | 88 | 22
|  | 部署和上线 |  |  |  | 100 | 14
|  | 小计： | 81 | 96 | 748 | 218 | 149
表格中的黄色项目为不是很明确的项目，暂时为纳入工作了评估
上述需求单及项目型需求统计的工作量总和为： |  |  | 59.4023 | 人月
项目 | 内容 | 备注
人工成本 | 1306850.5747 | 工作量×标准月成本22000
实施成本 | 135200 | 人均费用2600×项目组人数×4个月
项目售前成本 | 0
项目激励费用 | 0
保密费用 | 0
总成本 | 1442050.5747
利润 | 0
含税报价 | 1528573.6092
扣除折扣后实际报价
注1：标准月成本并不代表员工实际工资，还包括公司发生在员工身上的其他日常性支出及分摊，包括员工社保统筹等管理费用分摊
注2：实施费用计算方法来源于历史实际统计数据
注2：该费用未包括尚未确定的需求开发的工作量
注3：项目总成本 = 人工成本 + 实施成本 + 售前成本+项目激励费用+保密费用