## 项目计划
WBS编码 | 任务描述 | 责任人 | 工作量 | 工作产品 | 计划开始日 | 计划完成日 | 备注
1 | 小额需求变更单_20140404-002(休闲增加套餐和照片采集)
1.1 | 数据模型
| pdm数据模型 | 蒋兵兵 |  | 数据字典 | 2013-04-21
| Pdm数据模型评审 | 刘贺
| Pdm数据模型定稿 | 蒋兵兵
1.2 | 概要设计
| 概要设计 | 蒋兵兵
1.3 | 开发 |  |  | 代码
| 休闲开通（增加套餐） | 蒋兵兵 | 1 | 2013-04-24 | 2013-04-24
| 休闲开通返销 | 蒋兵兵 | 0.5 | 2013-04-25 | 2013-04-25
| 休闲补换卡 | 蒋兵兵 | 1 | 2013-04-25 | 2013-04-28
| 休闲查询补写卡 | 蒋兵兵 | 0.5 | 2013-04-28 | 2013-04-28
| 休闲关闭 | 蒋兵兵 | 0.5 | 2013-05-04 | 2013-05-04
| 个人业务查询 | 蒋兵兵 | 0.5 | 2013-05-04 | 2013-05-04
| 营业员日报、明细 | 蒋兵兵 | 0.5 | 2013-05-05 | 2013-05-05
| 休闲开通（照片采集） | 蒋兵兵 | 2 | 2013-05-05 | 2013-05-07
| 对账报表 | 蒋兵兵 | 1 | 2013-05-08 | 2013-05-08
1.4 | 单体测试 |  |  | 测试文档
| 休闲开通（增加套餐） | 张颖 | 1 | 2013-05-09 | 2013-05-09
| 休闲开通返销 | 张颖 | 0.5 | 2013-05-12 | 2013-05-12
| 休闲补换卡 | 张颖 | 1 | 2013-05-12 | 2013-05-13
| 休闲查询补写卡 | 张颖 | 0.5 | 2013-05-13 | 2013-05-13
| 休闲关闭 | 张颖 | 0.5 | 2013-05-14 | 2013-05-14
| 个人业务查询 | 张颖 | 0.5 | 2013-05-14 | 2013-05-14
| 营业员日报、明细 | 张颖 | 0.5 | 2013-05-15 | 2013-05-15
| 休闲开通（照片采集） | 张颖 | 2 | 2013-05-16 | 2013-05-19
| 对账报表 | 张颖 | 1 | 2013-05-20 | 2013-05-20
2.6 | 集成测试 |  |  | 测试文档
| 集成测试 | 张颖
2 | 在线充付需求变更单_20140421-001（在线充付自助续费休闲年卡） |  |  |  | 2012-04-21 | 2014-12-31
5.1 | 需求规格说明书
| 系统需求书 |  |  | 需求规格说明书
5.2 | 数据模型
| pdm数据模型 |  |  | 数据字典
Pdm数据模型评审
Pdm数据模型定稿
5.3 | 设计文档编写
5.4 | 开发
5.5 | 单体测试
5.6 | 集成测试
3 | 小额需求变更单_20140424-001（休闲卡苏州乐园闸机刷卡对接）
5.1 | 需求规格说明书
| 系统需求书 |  |  | 需求规格说明书
5.2 | 数据模型
| pdm数据模型 |  |  | 数据字典
Pdm数据模型评审
Pdm数据模型定稿
5.3 | 设计文档编写
5.4 | 开发
5.5 | 单体测试
5.6 | 集成测试
4 | 电子对账平台需求变更单_20140404-001(电子对账平台新增休闲卡景点分成查询)
5.1 | 需求规格说明书
| 系统需求书 |  |  | 需求规格说明书
5.2 | 数据模型
| pdm数据模型 |  |  | 数据字典
Pdm数据模型评审
Pdm数据模型定稿
5.3 | 设计文档编写
5.4 | 开发
5.5 | 单体测试
5.6 | 集成测试
5 | 小额需求变更单_20140306-001(苏州银行自助终端增加开通续费休闲年卡项目)
5.1 | 需求规格说明书
| 系统需求书 |  |  | 需求规格说明书
5.2 | 数据模型
| pdm数据模型 |  |  | 数据字典
Pdm数据模型评审
Pdm数据模型定稿
5.3 | 设计文档编写
5.4 | 开发
5.5 | 单体测试
5.6 | 集成测试