## 项目信息
项目基本信息
项目名称: | 联创电子市民卡一期项目 |  | 项目编号:
项目经理: | 葛海欧 |  | 项目决策人:
项目时间信息
计划开始日期: | 2017-09-01 | 实际开始日期: | 待定 | 开始状态
计划结束日期: | 2017-10-30 | 实际结束日期: | 待定 | 结束状态
计划人日： |  | 实际人日： | 待定 | 工作量状态
项目修订情况：
序号 | 修订版本 | 修订内容 | 修订者 | 修订日期 | 备注
1 | V0.0 | 初稿 | 葛海欧 | 2017-09-15

## 项目计划
WBS编码 | 任务描述 | 预计工作量（人日） | 责任人 | 工作小组 | 客户方接口人 | 工作产品 | 计划开始日 | 计划完成日 | 备注
1 | 项目计划第一次制定（项目经理）
1.1 | 项目管理-详细计划 | 1 | 王聪、祝志鹏 | 项目管理 |  | 项目计划 | 2017-11-01
1.2 | 质量保证-详细计划 | 2 | 孙艳 | 质量保证 |  | 质量保证计划 | 2017-11-06 | 2017-11-08
1.3 | 需求分析-详细计划 | 2 | 张静、王聪 | 项目管理 |  | 需求分析计划 | 2017-11-06 | 2017-11-10
1.4 | 设计
1.5 | 开发-概要计划 | 1 |  | 项目管理 |  | 开发计划 | 2017-11-07 | 2017-11-10
1.6 | 测试-概要计划 | 1 | 孙艳 | 质量保证 |  | 测试计划
1.7 | 数据审核-概要计划 | 1 | 孙艳 | 项目管理 |  | 开发计划 | 2017-11-07 | 2017-11-09
1.8 | 发布演练-概要计划
1.9 | 发布-概要计划 | 1 | 王聪 | 项目管理 |  | 发布计划 | 2017-11-07 | 2017-11-10
1.10 | 计划宣贯
2 | 项目管理
2.1 | 项目启动 | 1 | 王聪、祝志鹏 | 项目管理 |  |  | 2017-11-03
2.1.1 | 项目联合启动
3 | 质量保证
3.1 | 过程诊断
3.2 | 过程辅导与支持
3.3 | 过程审计 | 15 | 孙艳 | 质量保证 |  | 审计报告 | 2017-11-07 | 2017-12-31
3.3.1 | 例行过程审计
3.3.2 | 项目阶段过程能力检查
3.4 | 同行评审（PR） | 3 | 葛海欧 | 质量保证 |  | 评审报告 | 2017-11-22 | 2017-12-31
3.5 | 过程度量（MA）
3.5.1 | 项目阶段过程度量
4 | 需求分析 | 20 | 祝志鹏、王聪
4.1 | 系统需求书 | [7 empty] | 张静、蒋兵兵、陈锋参加
4.1.1 | 系统需求书（样例）
4.1.2 | 系统需求书（样例）评审
4.1.3 | 系统需求书（第一稿） |  |  | 产品研发 |  |  | 2017-11-07 | 2017-11-13
4.1.4 | 系统需求书（第一稿）评审 |  |  | 产品研发
4.1.5 | 系统需求书（第二稿） |  |  | 产品研发 |  |  | 2017-12-04 | 2017-12-09
4.1.6 | 系统需求书（第二稿）评审 |  |  | 产品研发
4.1.7 | 系统需求书定稿 |  |  | 项目管理 |  | 需求规格书
4.2 | 开发指导书 | [5 empty] | 2017-11-09 | 2017-11-11
4.2.1 | 开发指导书（第一稿） |  |  | 产品研发
4.2.2 | 开发指导书（第一稿）评审 |  |  | 产品研发 |  | 技术规范建议书
5 | 项目计划第二次制定（需求、PDM、总体设计结束后立即制定） | 10
5.1 | 设计 |  | 王聪、祝志鹏 | 项目管理 |  | 设计计划 | 2017-11-11 | 2017-11-15 | 张静（研发）、蒋兵兵
5.1.1 | 概要设计-详细计划 | [5 empty] | 2017-11-11 | 2017-11-17 | 张静（UI）
界面设计风格
5.1.2 | 详细设计-详细计划
5.2 | 开发-详细计划
5.3 | 测试-详细计划
5.4 | 数据迁移-详细计划
5.5 | 发布演练-详细计划
5.6 | 发布-详细计划
5.7 | 计划宣贯
6 | 设计
6.1 | 概要设计
6.1.1 | 总体设计 | 15 | [6 empty] | 张静、蒋兵兵
| 界面图完成 | [5 empty] | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 张静（UI）
6.1.1.1 | 总体设计书（第一稿） |  | 蒋兵兵 | 产品研发
6.1.1.2 | 总体设计书（第一稿）评审 |  |  | 产品研发 |  |  |  |  | 陈锋等评审
6.1.1.3 | 总体设计书（第二稿） |  |  | 产品研发
6.1.1.4 | 总体设计书（第二稿）评审 |  |  | 产品研发
6.1.1.5 | 总体设计书定稿 |  | 蒋兵兵 | 产品研发 |  | 总体设计书 | 2017-11-13 | 2017-11-22
6.1.2 | pdm数据模型 | 10 | 张静 |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-11-17 | 陈锋协助
6.1.2.1 | pdm数据模型（第一稿） |  |  | 产品研发
6.1.2.2 | Pdm数据模型（第一稿）评审 |  |  | 产品研发
6.1.2.3 | Pdm数据模型（第二稿） |  |  | 产品研发
6.1.2.4 | Pdm数据模型（第二稿）评审 |  |  | 产品研发
6.1.2.5 | Pdm数据模型定稿 |  |  | 产品研发 |  | PDM设计书 | 2017-11-20 | 2017-11-24
6.1.3 | 功能矩阵
6.2 | 详细设计
6.2.1 | 前台
6.2.2 | 后台
6.2.3 | 组件
6.2.4 | 支撑程序
7 | 开发 | [5 empty] | 2017-11-13 | 2017-12-16
7.1 | APP的H5页面 | 75 | 外包 |  |  |  | 2017-11-24 | ？ | 咨询李强
7.1.1 | 套餐展示（内容、景点、资费） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.2 | 办理登记（个人信息、卡片、取货方式） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.3 | 套餐选择（类型、基本资费、有效期、附加寄送费及卡费） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.4 | 预充值（无卡用户） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.4 | 进度查询（受理、驳回、寄出、到货、生效、过期、物流状态） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.5 | 照片上传 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.6 | 信息更新（申请人、照片等信息） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.7 | 兑换码消费 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.8 | 支付（微信、支付宝、优惠券） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.9 | 服务调用（查询、订单、资料更新） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.10 | 兑换码商城购买 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.1.11 | APP的后端接口 |  | 蒋兵兵 |  |  |  | 2017-11-27 | 2017-12-15
7.2 | 微信 | 25 |  |  |  |  | 2017-11-24 | ？ | 咨询李强
7.2.1 | 业务申请、办理 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.2.2 | 办理进度查询 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.2.3 | 消费查询 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3 | 营业厅 | 75 | 蒋兵兵 |  |  |  | 2017-12-01 | 2017-12-15 | 尤悦，加一人
7.3.1 | 订单查询 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.2 | 订单审核（照片驳回、无效审领信息等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.3 | 订单办理（无卡补卡、售卡、激活开通） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.4 | 订单充值（无卡用户补充值） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.5 | 订单配送（寄送登记） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.6 | 套餐管理（类型、卡费、资费标准、结算方式） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.7 | 套餐商户维护（类型、资费标准、结算单元扣款值） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.8 | 结算单元维护（景点结算单元、下属POS范围、佣金方式） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.9 | 领卡报表（网点、代理点） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.10 | 渠道销售统计（代理网点、APP、微信、旅游局等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.11 | 景点消费统计 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.12 | 刷卡明细统计（卡号、套餐、时间段等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.13 | 景点分成转帐报表（景点结算单元、套餐、时间段等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.14 | 代理网点佣金转帐报表（代理营业点、套餐、时间段等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.3.15 | 营业员日报表变更（无卡领卡、充值金额统计扣款） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4 | 支撑服务后台 | 100 | 张静 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-12-15 | 丁旭、王聪、贺佳绩
7.4.1 | 订单下单接口集合（无卡、有卡、预充值、个人资料及照片等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.2 | 订单查询接口（订单状态、配送状态） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.3 | 订单退单（审核驳回） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.4 | 订单受理 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.5 | 短信推送（兑换码） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.6 | 订单激活接口 |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.7 | 套餐管理（定义、资费、适用对象、有效期） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.8 | 用户消费（景点消费） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.9 | 订单作废（有效期、消费截止） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.10 | 消费结算（POS数据对账） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.11 | 消费清算（景点清算、代理网点清算，月结） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.12 | 消费查询接口（卡号、用户、消费明细） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.13 | 兑换码管理（对换码申请、使用、销毁） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.14 | 取件码管理（取件码申请、使用、销毁） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.4.15 | 黑名单管理（后台控制） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.5 | POS | 15 | 杨政文 |  |  |  | 2017-11-13 | 2017-12-07
7.5.1 | 激活接口（取件码、读卡、激活等） |  |  | 产品研发 |  | 代码
7.5.2 | 消费接口 |  |  | 产品研发 |  | 代码
8 | 测试
8.1 | 内部测试 | 18 | 孙艳 |  |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-16 | 林季钊协助
8.1.1 | 系统测试CASE准备 |  |  | 质量保证
8.1.3 | 系统测试 |  |  | 质量保证
8.1.4 | 连接测试 | 7 | 祝志鹏 | 质量保证 |  |  | 2017-12-07 | 2017-12-16 | POS厂家联调
8.2 | 集成测试(连通性测试) | 25 | 王聪 | 质量保证 |  | 集成测试报告 | 2017-12-11 | 2017-12-22 | 张静、马冬冬、丁旭、蒋兵兵
8.3 | 用户测试数据准备 |  |  | 质量保证 |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20
8.4 | 用户测试(端到端测试) |  |  | 质量保证 |  | 用户测试报告
8.5 | 页面调用测试（APP） |  |  | 质量保证
8.6 | 上线网络准备 |  |  | 主机和网络
8.7 | 上线数据准备 |  |  | 质量保证
里程碑 | 程序版本整合完成 | [5 empty] | 2017-12-20 | 2017-12-20
9 | 数据审核
9.1 | 审核方案编写 |  |  | 质量保证
9.2 | 审核方案评审（工程部、项目经理、共建部门、外围系统用户） |  |  | 质量保证 |  | 数据审核方案书
9.3 | 审核SQL编写&测试 |  |  | 质量保证
9.4 | 数据汇集接入 |  |  | 质量保证
9.5 | 数据回归验证 |  |  | 质量保证 |  | 数据审核报告
10 | 发布演练
10.1 | 演练前准备 |  |  | 产品研发
10.2 | 演练准备会
10.3 | 发布演练 |  |  | 产品研发
10.4 | 发布演练总结
11 | 业务准备工作
11.1 | 业务部门页面测试 |  |  | 质量保证
12 | 系统发布
12.1 | 业务培训 |  |  | 质量保证
12.2 | 发布前准备 |  |  | 产品研发
12.3 | 发布准备会
12.4 | 系统发布 |  |  | 项目管理 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-20
12.5 | 发布核对 |  |  | 质量保证
13 | 发布后维护和技术支持
13.1 | 系统新需求定制 |  |  | 产品研发
13.2 | 系统缺陷维护 |  |  | 产品研发
13.3 | 系统技术支持 |  | 王聪 | 产品研发 |  |  | 2017-12-20 | 2017-12-30 | 全体
423